## backlog
| sprint1 | sprint2 | sprint3 | sprint4
верстка |  | 5 - 8.5 часов
верстка основной сцены
Верстка моделей играка и противников
верстка информации об игроке(количество жизней балов)
верстка информации о текущем уровне(цели уровня,степень прохождения )
алгоритм выстела игрока
верстка сцены окончания игры
сущности/классы
Модель игрока и противников
управление игроком (движение и стрельба )
Алгоритм появления противников |  | 1-2 часа
Поведение противников |  | 1-2 часа
цели уровня (условия победы)
проверка условия победы поражения |  | 0.5-1 час(а)
условия проигрыша |  | 1 час
карта
игрок
отображение щета текущего игрока
запамнить лучший щет(таблица 10 лучших)
эффекты
анимация смерти противников/игрока
анимация победы/порожения
текстуры заднего фона (эффект передвижения игрока )
ии
передвижение противника |  | 0.5 часа
выбор времени для стрельбы |  | 1-2 часа
настройки
возможность включения/отключения музыки и звуковых эфектов
смена уровня сложности
выбор режима игры
придумать сюжет и компанию игры.